

|  |  |
| --- | --- |
| **İÇİNDEKİLER** | |
| **Projenin Adı** | **2** |
| **Projenin Türü** | **2** |
| **Proje Sahibi** | **2** |
| **Proje Dönemi** | **2** |
| **Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **2** |
| **Projenin Amaçları** | **2** |
| **Projenin Gerekçeleri** | **2** |
| **Projenin Yasal Dayanağı** | **2** |
| **Projenin Hedef Kitlesi** | **3** |
| **Proje Ortakları** | **3** |
| **Projenin Özeti** | **3** |
| **Projenin Adımları/Aşamaları** | **4** |
| **Proje Yürütme Kurulunun Görevleri** | **4** |
| **Beklenen Çıktılar** | **5** |
| **Riskler ve Yönetimi** | **5** |
| **Sürdürülebilirlik** | **5** |
| **Projenin Hikayesi ve Düşünceler** | **5** |
| **Projenin Maliyeti** | **5** |
| **Proje Yürütme Kurulu ve İletişim Bilgileri** | **6** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ADI** | Yardım Edebilir miyim? |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN TÜRÜ** | MESLEK EĞİTİMİ |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE SAHİBİ** | TEPEALAN KIRIKBOZU İLKOKULU |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE DÖNEMİ** | 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ** | 01.01.2018 – 31.05.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ** | * Öğrencilerin meslekler hakkında en iyi kaynaktan bilgi almalarını sağlamak. * Öğrencilerin akademik başarısını artırmak. * Öğrencilerin meslekler hakkındaki bilgileri sadece öğretmenlerinden ve görsel medya araçlarından öğrenmeleri yerine görerek yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. * Öğrencilerin gelecek planlarında onlar için hedef koyulabilecek ortamlarda bulunmasını sağlamak. * Okul Veli işbirliğini sağlamak. * Öğrencilerin merak ettikleri soruların en yetkili kişiler tarafından cevaplanmasını sağlamak. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN GEREKÇELERİ** | * Öğrencilerin köyde yaşamaları sebebiyle nasıl çalıştıklarını kendilerinin görüp bilmediği meslekler hakkında bilgi sahibi olmayışları, * Öğrencilerin sosyal anlamda içine kapanık ve çekingen tavırların olması ve özgüven eksikliği yaşamaları, |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN YASAL DAYANAĞI** | * 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, * 05.06.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,   05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının diğer mevzuatları (Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Talimat…) dikkate alınarak hazırlanmıştır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HEDEF KİTLESİ** | TepealanKırıkbozu İlkokulu Öğrencileri |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE ORTAKLARI** | * Korgan Kaymakamlığı, * Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, * Korgan Belediye Başkanlığı, * Korgan Sağlık Müdürlüğü, * İlçemizdeki Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ÖZETİ** | ‘Yardım Edebilir miyim?” projesi 01.01.2018 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanacak 31.05.2018 tarihinde son bulacak olup projenin koordinasyon ve yürütmesini okul proje yürütme kurulu yapacaktır. Projeye tüm velilerimizin destek vermesi sağlanacaktır. Öğrencilerimizin ilçemizde bulunan kamu kurumlarında çalışan veya mesleğini icra eden kişilerle görüşmesi, onlara yardım etmeleri ve onları işleri başında gözlemlemesi sağlanarak kalıcı ve en doğru bilgiyi almaları sağlanacaktır. Öğrencilerimiz öncelik olarak Korgan Kaymakamlık Binasında bulunan Kamu Kurumlarını ve Emniyet Müdürlüğünü sonrasında ise Tepealandaki Kamu Kurumlarını ve sonrasında ise belirlenecek esnaf ziyaretlerini gerçekleştireceklerdir. Böylelikle öğrencilerimizin sosyal anlamda kendilerini geliştirmeleri ve kendilerine ileride yapmak istedikleri meslek ile ilgili hedef koyarak akademik anlamda kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYETİN YARARLANICILARI** | **İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR** | **FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ** |
| **1** | Projenin hazırlanarak onaya sunulması | TepealanKırıkbozu İlkokulu Öğrencileri | İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Belirlenen Esnaflar | 04.12.2017 |
| **2** | Proje içeriğinin öğrenci ve velilere anlatılması | 01.01.2018- 05.01.2018 |
| **3** | Proje tanıtım toplantısının yapılması | 08.01.2018 |
| **4** | Öğrencilerin gruplandırılması | Her ayın ilk haftası |
| **5** | Ziyaret edilecek kurumların belirlenmesi | Her ayın ikinci haftası |
| **6** | Projenin uygulanması | Her ayın üçüncü haftası |
| **7** | Projenin Değerlendirilmesi | Her ayın son haftası |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ** | * Projenin okulda yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, * Projenin taslağını hazırlamak ve hazırlanan taslağı ilçe proje yürütme kuruluna göndermek, * Proje hakkında öğrencilere ve velilere bilgilendirme çalışmaları yapmak, * İlgili kurumlarla görüşmeler yapılmasını sağlayarak gerekli izin ve onayları almak. * Öğrencilerin hepsinin projeye dahil olmasını sağlamak amacıyla öğrenci gruplandırmalarını yaparak yapılacak ziyaretlerin yararlı olmasını ve proje hedeflerine ulaşmasını sağlamak. * Projeile ilgili yazı, afiş ve sloganları okulun uygun yerlerine asılmasını sağlamak, |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR** | * Öğrencilerimizin akademik başarısının artması beklenmektedir. * Velilerimizin okul ile işbirliğinin gelişmesi beklenmektedir. * Öğrencilerimizin sosyal anlamda gelişmesi beklenmektedir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RİSKLER VE YÖNETİMİ** | * Proje ortaklarında proje konusunda yeteri kadar heyecan ve inancın oluşturulamaması, * Proje uygulanma sürecinde planlanan takvimde oluşabilecek aksaklıklar,   **Risk Yönetimi:** Muhtemel risklere proje ekibi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anında müdahale edilecek ve acil çözüm önerileri sunulacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK** | Projemiz başarılı olduğu takdirde küçük yaş gruplarıyla yaptığımız bu ziyaretler gruplardakiöğrenci sayıları arttırılarak ve proje bütün eğitim öğretim yılına yayılarak ilçemizdeki bütün okullarda uygulanabilir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER** | Projenin ortaya çıkış sebebi okulumuz öğretmenlerinin dahil şu an herhangi bir mesleği yapan kişinin kendi okul yıllarında öğretmenleri tarafından veya büyükleri tarafından sorulan “ Büyüyünce ne olacaksın? “ sorusudur. Okulumuzda öğrencilerimize bu soruyu sorduğumuzda hep kararsız ve çekingen cevaplar almamız bu konuda “Ne yapabiliriz?” düşüncesini bizlerde oluşturmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından faaliyete geçirilen “1 İlçe 11 Değer 111 Proje” projesi bu konuda bir adım atma konusunda bizi cesaretlendirdi. Projeden beklenen başarı sağlanır da öğrencilerimizde sosyal ve akademik anlamda olumlu gelişmeler sağlanırsa ilçemizin tüm okullarında uygulanabileceğini düşünüyoruz. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYET MAALİYETİ** |
| **1** | Projenin hazırlanarak onaya sunulması | \_ |
| **2** | Proje içeriğinin öğrenci ve velilere anlatılması | \_ |
| **3** | Proje tanıtım toplantısının yapılması | \_ |
| **4** | Öğrencilerin gruplandırılması | \_ |
| **5** | Ziyaret edilecek kurumların belirlenmesi | \_ |
| **6** | Projenin uygulanması | 3000 TL |
| **7** | Projenin Değerlendirilmesi | \_ |
| **TOPLAM MAALİYET** | | 3000 TL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULU** | | | |
| **SIRA NO.** | **AD SOYAD** | **GÖREVİ** | **OKULU** |
| **1** | **Emrah GÜLER** | **Proje Yönetim Ekibi Başkanı** | **TepealanKırıkbozu İlkokulu** |
| **2** | **Ömer BİLİRLİ** | **Proje Yönetim Ekibi Üyesi** | **TepealanKırıkbozu İlkokulu** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İLETİŞİM BİLGİLERİ** | | | |
| **Yasal Adı:** | | **T.C.**  **KORGAN KAYMAKAMLIĞI**  **TEPEALAN KIRIKBOZU İLKOKULU** | |
| **Posta Adresi:** | | **Tepealan Mah. Kırıkbozu Küme Evleri No: 2 Korgan/ORDU** | |
| **Telefon numarası:** | | **04526815785 - 05066432905** | |
| **Faks numarası:** | | **-** | |
| **Kurumun e-posta adresi:** | | **740838@meb.k12.tr** | |
| **Kurumun internet adresi:** | | **http://740838.meb.k12.tr/** | |
| **Proje Sorumluları İrtibat** | **Adı Soyadı** | **Emrah GÜLER** | **Ömer BİLİRLİ** |
| **GSM** | **05066432905** | **05364864091** |
| **E-posta** | **emmmraaah@hotmail.com** |  |

**Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup TepealanKırıkbozu İlkokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.**

**Emrah GÜLER**

**Okul Müdürü**

**“1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE”**

**PROJE DEĞERLENDİRME FORMU**

**PROJENİN HAZIRLANDIĞI OKUL:**

**PROJENİN NUMARASI / ADI / ALANI :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ**  **(5 : Çokiyi - 4 : İyi - 3 : Yeterli - 2 : Az - 1 : Yetersiz)** | | **1-5 arası**  **Puan** |
| **1** | **Projenin özgünlüğü / üretkenlik** |  |
| **2** | **Yararlılık (ekonomik, sosyal)** |  |
| **3** | **Tutarlılık ve katkı** |  |
| **4** | **Uygulanabilir ve kullanışlı olması** |  |
| **5** | **Kaynak taraması** |  |
| **6** | **Çalışmayı destekleyecek gerekli verilerin toplanması** |  |
| **7** | **Özümseme ve hakimiyet** |  |
| **8** | **Sonuç ve açıklık** |  |
| **9** | **Hedef ve amaçlarına uygunluk** |  |
| **10** | **Yaygınlaştırma** |  |
| **TOPLAM** | |  |

**Adı Soyadı İmza**