|  |
| --- |
|  |



***İMAM HATİPLER BULUŞUYOR***

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ADI** | İMAM HATİPLER BULUŞUYOR |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN TÜRÜ** | * İlçemiz eğitim başarısının artırılması, ilçe genelinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilerleme elde edilmesi,
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE SAHİBİ** | Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesi |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE DÖNEMİ** | 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 2. dönem |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ** |  09/02/2018-31/05/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ** |  Eğitimin kalitesini arttırmak diğer imam hatip liseleri ile kaynaşmayı sağlamak, meslek dersleri anlamında tecrübe bilgi ve deneyimlerden yararlanmak,akademik anlamda başarıyı arttırmak için iyi örnekleri buluşturmak |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN GEREKÇELERİ** | Kendi okulunda sadece sınıf arkadaşlarını gören ve üniversite sınavı için rakiplerini kendi okulundaki arkadaşları olarak düşünen öğrencilere , ayrıca mesleki gelişimde farklı yaklaşım ve tecrübeleri öğrenebilmeleri adına ilimizin farklı yerlerindeki akademik başarısı muhtemelen yüksek okullardaki öğrencilerle buluşturarak iyi örneklri göstermek. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN YASAL DAYANAĞI** |   İlçe mizde devam eden 1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HEDEF KİTLESİ** |  Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencileri |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE ORTAKLARI** |  Kumru, Fatsa Ordu Ünye Ve Samsun İmam Hatip Liseleri |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ÖZETİ** | Amaçlarda da ifade edildiği gibi eğitimin kalitesini arttırmak diğer imam hatip liseleri ile kaynaşmayı sağlamak, meslek dersleri anlamında tecrübe bilgi ve deneyimlerden yararlanmak, akademik anlamda başarıyı arttırmak için iyi örnekleri buluşturmak için, her hafta önceden sınav,deneme , etkinlik katılımı ve öğretmenlerin kanaatleriyle önceden seçilmiş 12 öğrenci , 7 hafta boyunca bir gün öğretmenleri nezaretinde proje ortakları olan okullarda bir gün derslere girip etkileşimde bulunulacaktır.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYETİN YARARLANICILARI** | **İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR** | **FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ** |
| 1 | Kumru ziyareti | Önceden tesbit edilen 12 öğrenci | Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi | 12/02/2018 |
| 2 | Fatsa | Önceden tesbit edilen 12 öğrenci | Fatsa Fen İmam Hatip Lisesi | 20/02/2018 |
| 3 | Ordu | Önceden tesbit edilen 12 öğrenci | Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 28/02/2018 |
| 4 | Ünye | Önceden tesbit edilen 12 öğrenci | Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 08/03/2018 |
| 5 | Fatsa | Önceden tesbit edilen 12 öğrenci | Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 14/03/2018 |
| 6 | Ordu | Önceden tesbit edilen 12 öğrenci | Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 09/04/2018 |
| 7 | Samsun | Önceden tesbit edilen 12 öğrenci | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 18/05/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ** | Proje ortakları ile ilgili günlerde yapılacak ziyaretleri or4ganize etmekProje ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli ulaşım olanaklarını organize etmek.Proje kapsamında ziyaretlere gidecek öğrenci grubunun seçilmesini sağlamak |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR** | Öğrencilerimizde akademik ve mesleki gelişim noktasında farkındalık oluşmasını ve pozitif gelişim sağlamak |

|  |  |
| --- | --- |
| **RİSKLER VE YÖNETİMİ** | Öğrenci seçmede önceden kriter belirlenmeli ve adaletsizliğe mümkün mertebe fırsat verilmemeli.Ulaşım sırasında dikkatli olunmalı, oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınmalı.Ziyaretler sırasında karşılıklı anlayışa dikkat edilmeli misafiriğin adaplarına riayet edilmeli. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK** | Çalışmanız diğer okul/kurumlar için model olabilir. ve yerel ya da ulusal geneline yaygınlaştırılabilirlir. Projenizin sürdürülebilirliği projeden alınacak iyi sonuçlarada bağlı olarak mümkündür. Ortaya çıkacak pozitif gelişmeler ışığında projemiz her sene 11. Sınıflar başta olmak üzere diğer kademelerede yayılabilir ve başka okullarada yayılabilir. Yaygınlaştıma yerel basın , ilçemiz milli eğitim müdürlüğü ve paydaş okullar aracılığı ile yapılabilir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER** | Öğrencilerimizde aşırı rahatlık, gereksiz ve ölçüsüsüz öz güven olduğu tesbit edilmiştir. Bu başta akademik başarısızlık ve mesleki gelişim eksikliğine yol açmıştır. Bu durumun öğrencilerin bulunduğu çevreleri gerektiği gibi algılayamamasına sebep olduğu görülmüştür. Bu sorunlara çözüm arayışı neticesinde bu proje fikri oluşmuştur .  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYET MAALİYETİ** |
| 1 | Kumru ziyareti | 600TL |
| 2 | Fatsa ziyareti | 600TL |
| 3 | Ordu ziyareti | 800TL |
| 4 | Ünye ziyareti | 800TL |
| 5 | Samsun ziyareti | 1500TL |

|  |
| --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULU** |
| **SIRA NO.** | **AD SOYAD** | **GÖREVİ** | **OKULU** |
| **1** | **GÜLÇİN KUTLU** | **DANIŞMAN** | **KORGAN A. İHL** |
| **2** | **EVREN ULUS** | **DANIŞMAN** | **KORGAN A. İHL** |
| **3** | **MURAT YALÇIN** | **DANIŞMAN** | **KORGAN A. İHL** |
| **4** | **AHMET ALDAV** | **DANIŞMAN** | **KORGAN A. İHL** |
| **5** | **ŞUAYİP ÇALIŞKAN** | **DANIŞMAN** | **KORGAN A. İHL** |

|  |
| --- |
| **İLETİŞİM BİLGİLERİ** |
| **Yasal Adı:** | **İMAM HATİPLER BULUŞUYOR** |
| **Posta Adresi:** | **TEPE MAH. MEHMET BİÇİM SK. NO:121 KORGAN/ORDU** |
| **Telefon numarası:**  | **04526712125** |
| **Faks numarası:**  |  |
| **Kurumun e-posta adresi:** |  |
| **Kurumun internet adresi:** | **http://korgananadoluihl.meb.k12.tr/** |
| **Proje Sorumluları İrtibat** | **Adı Soyadı** | **GÜLÇİN KUTLU**  | **EVREN ULUS** |
| **GSM** | **0505 279 73 92** | **0532 333 89 46** |
| **E-posta** | **benozgurum\_07@hotmail.com** | **evrenulus@gmail.com** |

 **Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.**

**Ad Soyad**

 **Okul Müdürü**

 **İmza**