

|  |
| --- |
| **İÇİNDEKİLER** |
| **Projenin Adı HAYALLER SAHNEDE SAKLI** | **2** |
| **Projenin Türü**  | **2** |
| **Proje Sahibi**  | **2** |
| **Proje Dönemi**  | **2** |
| **Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri**  | **2** |
| **Projenin Amaçları**  | **2-3** |
| **Projenin Gerekçeleri**  | **3** |
| **Projenin Yasal Dayanağı**  | **3** |
| **Projenin Hedef Kitlesi** | **3** |
| **Proje Ortakları**  | **3** |
| **Projenin Adımları/Aşamaları** | **4** |
| **Projenin Özeti** | **4** |
| **Proje Ortaklarının Görevleri** | **5** |
| **Beklenen Çıktılar**  | **5** |
| **Riskler ve Yönetimi**  | **5** |
| **Sürdürülebilirlik**  | **5** |
| **Düşünceler** | **5** |
| **Projenin Maliyeti**  | **6** |
| **Proje Takvimi** | **6** |
| **Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri**  | **7** |
| **Proje Görselleri**  | **8** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ADI** |  **HAYALLER SAHNEDE SAKLI.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN TÜRÜ** | * **Öğrenme-öğretme etkinlikleri**
* **Öğrencilerin okula devamsızlıklarının azaltılması,**
* **İlçemiz eğitim başarısının artırılması, ilçe genelinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilerleme elde edilmesi,**
* **Eğitim yatırımlarına en yüksek halk katkısının sağlanması,**
* **Değer ve tutumları kazandırma**
* **Sanata verilen önemin arttırılması**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE SAHİBİ** | **ÇAYIRKENT ŞEHİT NEVZAT ÇATIK İLK/ORTAOKULU** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE DÖNEMİ** | **2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ** | **MAYIS- HAZİRAN** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ** | ✓**Tiyatro sayesinde çocukların yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevkini aşılamak.**✓**Çocukların yaratıcılık becerisini geliştirmek.**✓**Çocukların özgüvenini geliştirmek.**✓**Eğitim faaliyetlerinin farklı mekânlarda daha geniş kesimlereyayılmasını sağlayarak fırsat eşitliği oluşturmak.**✓**Projeler ile idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin, kısacasıtoplumun tüm kesimlerinin eğitime bakış açılarını daha olumluhale getirmek.**✓**Eğitimde iyi örnek olarak kabul edilen başarılı çalışmalarınortaya çıkarılmasını, yaygınlaştırılmasını ve diğer eğitimcilertarafından paylaşılmasını sağlanmak.**✓**Eğitim ve öğretim sürecine olumlu yönde katkı sağlayacakyenilikçi uygulamaları teşvik ederek, eğitimde başarı seviyesininartırmak.**✓**Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmeye adapte olmasına katkıdabulunmak**✓**Milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişi bilen, geleceğinisağlam temeller üzerine kurgulayabilen nesiller yetiştirmek.**✓**Öğrencilerimizin ilgi ve istidatlarına göre sanat, kültür ve sportiffaaliyetlere katılımlarını artırmak.**✓**Yaratıcılık, Sağduyu, Azim, İnanç, Birliktelik, Sorumluluk, Özveri, Gönüllülük, Sevgi, Kararlılı ve Saygı” olmak üzere 11 tane değerin öğrenciler tarafından özümsenmesini sağlamak** |
| **PROJENİN GEREKÇELERİ** | ✓**İlçede yapılan projeleri tek çatı altında toplamak.**✓**Bir okulda yapılan yararlı çalışmaları diğer okullara ulaşmasını sağlayarak düşünce alışverişini geliştirmek.**✓**Uygulanan projeleri sürdürülebilir hale getirmek.**✓**Millî ve manevî değerleri okul ortamına yansıtarak uygulamak ve pekiştirmek** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN YASAL DAYANAĞI** | ✓**14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,**✓**25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilatve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname,**✓**05.06.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,**✓**05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,Milli Eğitim Bakanlığının diğer mevzuatları(Kanun, Yönetmelik,Yönerge, Genelge, Talimat…) dikkate alınarak hazırlanmıştır.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HEDEF KİTLESİ** | **Çayırkent Şehit Nevzat ÇAtık İlk/Ortaokulu Öğrenci, Öğretmen, Yönetici ve Velileri** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE ORTAKLARI** | ✓**Korgan Kaymakamlığı**✓**Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,**✓**Korgan ilçesinde bulunan Temel Eğitim kurumları,**✓**Korgan ilçesinde bulunan Ortaöğretim kurumları,**✓**Korgan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi(Okulu)**✓**Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü**✓**Korgan Öğretmenevi ve ASO,** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ÖZETİ** | **Projemiz çocukların özgüven ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek, okula karşı tutumlarını olumlu yönde değiştirmek amacıyla öğrencilerle tiyatro çalışması yapmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere ilk önce bir tiyatro metni verilecek ve öğrencilerin bu tiyatro metnine çalışması istenecektir. Mayıs ayı içerisinde görevli olan öğrenciler önceden belirlenen konferans salonunda tiyatro oyununu oynayacaklar. Hayatın provası olarak kabul edebileceğimiz tiyatro sahnesi aynı zamanda bir eğitim kurumudur. Tiyatro ile insanlar teorik bilgi yerine hayatın uygulamasını görmektedir. Sahnedeyken kimliğine büründüğümüz her karakter bizlerin toplumda karşılaşabileceğimiz gerçek profillerdir. Sahnede öğrencilerimiz sevgi, saygı, özveri, fedakarlık vb .birçok değeri harmanlayarak bünyesine katmaktadır. Yönetsel anlayışı öğrenerek kendine verilen bir role girme, işbirliği yapma, kurallara işlerlik kazandırma becerileri de kazanmaktadır. Sahnenin havasını soluyarak sanatsal anlamda bir şeyler yapmanın mutluluk ve özgüvenini taşıyacaktır. Sanatsal faaliyetlerde yapmış olduğu bu çalışma diğer derslere de etki ederek başarabileceğine inanan ve güvenen nesiller yetişecektir. Bu anlamda tiyatro hayatın perdelerde açıp kapatmaktır. Tiyatronun olmadığı toplumlar sorgulamayan, eleştirmeyen toplumu yaratır. Bu da uygarlıktan geride kalan modern köle toplumları meydana getirir. Bizler eğitimciler olarak gençlerimizin köle olmasını değil her biri çiçeğin özünü harmanlayarak balı meydana getiren arı timsali bilgiyi özümsemesini ve kendine özgü yaratıcı fikirler, düşünceler üretmesini istiyoruz.**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYETİN YARARLANICILARI** | **İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR** | **FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ** |
| **1** | **Öğrenci görüşlerinin alınması ve öğrencilerin seçilmesi** | **Öğrenciler** | **OKUL İDARESİ** | **02/12/2017** |
| **2** | **Tiyatro eserinin seçilmesi** | **Öğrenciler** | **OKUL İDARESİ** | **03/12/2017** |
| **3** | **Öğrencilerin oyuna çalışmaları** | **Öğrenciler** | **OKUL İDARESİ** | **03/12/2017****15/05/2017** |
| **4** | **Konferans salonunun belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması** | **Öğrenciler** | **OKUL İDARESİ** | **10/05/2017** |
| **5** | **Tiyatro oyunun gösterilmesi** | **Öğrenciler** | **OKUL İDARESİ** | **15/05/2017** |
| **6** | **Proje çıktılarının değerlendirilmesi** | **Öğrenciler****İdareci ve öğretmenler** |  | **16/05/2017** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ** | ✓**Projenin okulda yapılacak olan uygulama takvimini hazırlamak,**✓**Projenin okulda yürütmesini ve koordinasyonunu sağlamak,**✓**Proje hakkında öğretmenlere, öğrencilere ve velileredanışmanlık yapmak, onları bilgilendirmek,**✓**Proje çerçevesinde hazırlanacak proje taslaklarını “İlçe ProjeYürütme Kurulu”na göndermek,**✓**Proje ile ilgili; güzel yazı, afiş ve sloganların okullarda uygunyerlere asılmasını sağlamak,**✓**Projeleri raporlaştırılmak** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR** | ✓**Tiyatro sayesinde çocukların yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevkini aşılamak.**✓**Milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişi bilen, geleceğinisağlam temeller üzerine kurgulayabilen nesiller yetiştirmek.**✓**Öğrencilerimizin ilgi ve istidatlarına göre sanat, kültür ve sportiffaaliyetlere katılımlarını artırmak.**✓**Yaratıcılık, Sağduyu, Azim, İnanç, Birliktelik, Sorumluluk, Özveri, Gönüllülük, Sevgi, Kararlılı ve Saygı” olmak üzere 11 tane değerin öğrenciler tarafından özümsenmesini sağlamak** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RİSKLER VE YÖNETİMİ** | * **Tiyatro gösterisini yapacak öğrencilerin hazırlıksız olması**
* **Tiyatro için gerekli olan kıyafetlerin sağlanamaması**
* **Dekor, ses, ışıktan kaynaklanan sorunlar**
* **Kaynak bulmada yaşanan sıkıntılar**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK** | **Proje ekibinin özverili çalışması** **Proje ekibi arasındaki işbirliği** **Proje sonucunda oluşan başarı çıktılarına bağlıdır.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER** | **Okulumuz imkanlarının yetersiz olması, bir tiyatro ya da konferans salonuna sahip olmaması sebebiyle öğrencilerin farklı etkinlikler yapma imkanı çok azdır. Bu sebeple öğrencilerin farklı etkinlikler yoluyla özgüvenlerinin gelişmesi ve yaratıcılıklarının ortaya çıkması düşüncesinden ortaya çıkmış bir projedir. Bir okul olarak kabul edilen tiyatronun eğitici, öğretici gücünden öğrencilerinde faydalanmasını istiyoruz.**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYET MAALİYETİ** |
| **1** | **Tiyatronun belirlenip öğrencilerin seçilmesi** |  |
| **2** | **Oyun için kıyafet, dekor alınması** | **1000** |
| **3** | **Konferans salonunun belirlenmesi** |  |
| **4** | **Tiyatro ile ilgili görsellerin ve tanıtıcı yazıların hazırlanması** | **500** |
| **TOPLAM MAALİYET** | **1500** |

|  |
| --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULU** |
| **SIRA NO.** | **AD SOYAD** | **GÖREVİ** | **OKULU** |
|  | **TURGUT ÖZTÜRK** | **BAŞKAN** | **ÇAYIRKENT ŞEHİT NEVZAT ÇATIK ORTAOKULU** |
|  | **ÖZKAN** | **ÜYE** | **ÇAYIRKENT ŞEHİT NEVZAT ÇATIK ORTAOKULU** |
|  | **İZZET TÜRKMEN** | **ÜYE** | **ÇAYIRKENT ŞEHİT NEVZAT ÇATIK ORTAOKULU** |
|  | **AHMET TAŞOVA** | **ÜYE** | **ÇAYIRKENT ŞEHİT NEVZAT ÇATIK ORTAOKULU** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **İLETİŞİM BİLGİLERİ** |
| **Yasal Adı:** | **ÇAYIRKENT ŞEHİT NEVZAT ÇATIK İLK/ORTAOKULU** |
| **Posta Adresi:** | **Çayırkent Mah. Çayırkent Şehit Nevzat Çatık İlk/Ortaokulu Korgan/ORDU** |
| **Telefon numarası:**  | **0 452 685 71 22** |
| **Faks numarası:**  | **-** |
| **Kurumun e-posta adresi:** | **738722@meb.k12.tr** |
| **Kurumun internet adresi:** | **http://cayirkentsnc.meb.k12.tr** |
| **Proje Sorumluları İrtibat** | **Adı Soyadı** | **İzzet TÜRKMEN** |  |
| **GSM** | **05365992832** |  |
| **E-posta** | **İzzetturkmen-87@hotmail.com** |  |

**Bu proje yönergesi 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Çayırkent Şehit Nevzat Çatık İlk/Ortaokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.**

**Turgut ÖZTÜRK**

**Okul Müdürü**

**İmza**

**“1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE”**

**PROJE DEĞERLENDİRME FORMU**

**PROJENİN HAZIRLANDIĞI OKUL:**

**PROJENİN NUMARASI / ADI / ALANI :**

|  |  |
| --- | --- |
| **DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ****(5 : Çokiyi - 4 : İyi - 3 : Yeterli - 2 : Az - 1 : Yetersiz)** | **1-5 arası****Puan** |
| **1** | **Projenin özgünlüğü / üretkenlik**  |  |
| **2** | **Yararlılık (ekonomik, sosyal)** |  |
| **3** | **Tutarlılık ve katkı** |  |
| **4** | **Uygulanabilir ve kullanışlı olması** |  |
| **5** | **Kaynak taraması** |  |
| **6** | **Çalışmayı destekleyecek gerekli verilerin toplanması** |  |
| **7** | **Özümseme ve hakimiyet** |  |
| **8** | **Sonuç ve açıklık** |  |
| **9** | **Hedef ve amaçlarına uygunluk** |  |
| **10** | **Yaygınlaştırma** |  |
| **TOPLAM** |  |

**Adı Soyadı İmza**