| İÇİNDEKİLER |  |
| --- | --- |
| Projenin Adı | 1 |
| Projenin Türü | 1 |
| Proje Sahibi | 1 |
| Proje Dönemi | 1 |
| Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri | 1 |
| Projenin Amaçları | 1 |
| Projenin Gerekçeleri | 1 |
| Projenin Yasal Dayanağı | 2 |
| Projenin Hedef Kitlesi | 2 |
| Proje Ortakları | 2 |
| Projenin Adımları/Aşamaları | 2 |
| Projenin Özeti | 2 |
| Proje Ortaklarının Görevleri | 3 |
| Beklenen Çıktılar | 3 |
| Riskler ve Yönetimi | 3 |
| Sürdürülebilirlik | 3 |
| Düşünceler | 3 |
| Projenin Maliyeti | 3 |
| Proje Takvimi | 3 |
| Proje Ekibi | 4 |
| İletişim Bilgileri | 4 |

| PROJENİN ADI | Minik Eller Köprü Örüyor |
| --- | --- |

| PROJENİN TÜRÜ | Sosyal Sorumluluk |
| --- | --- |

| PROJE SAHİBİ | Korgan Anaokulu |
| --- | --- |

| PROJE DÖNEMİ | 2017-2018 |
| --- | --- |

| PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ | Kasım 2017 – Aralık 2017 |
| --- | --- |

| PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ | - Fırsat eşitliği oluşturmak - Elimizdeki imkanların diğer okula ulaşmasını sağlamak - Tüm eğitim paydaşlarının işbirliğini artırmak, ekip çalışmasını geliştirmek - Ekonomik ve sosyal açıdan farklı olan çocuklarımızın bu farklılığını en aza indirebilmek - Çocukların farklı kültürlerden haberdar olmasını sağlamak - Sosyal alanda birbirleriye iletişim becerisi kazandırmak |
| --- | --- |

| PROJENİN GEREKÇELERİ | - Sosyal, kültürel, ekonomik açıdan iyi olan çocukların bu alanlarda kötü durumda bulunan çocuklardan haberdar olmaması - Çocuklarımıza eski değerlerimizin yaşatılmaması - İşbiriği içinde diğer bireylerre faydalı olmanın insasnları ne kadar mutlu ettiğinin unutulması - Evimizdeki fazla kıyafet, araç gereçlerin yakın çevrede değerlendirilememesi - Maddi imkanların çokluğu içerisinde ihtiyaçtan fazla eşya alınması ve bunların gereksiz yere israfı |
| --- | --- |

| PROJENİN YASAL DAYANAĞI | - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası - Temel Eğitim Yönetmeliği - Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,2017 |
| --- | --- |

| PROJENİN HEDEF KİTLESİ | Van Saray Sırımlı İlkokulu Anasınıfı, 1., 2., 3. Ve 4. Sınıf Öğrencileri |
| --- | --- |

| PROJE ORTAKLARI | Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Korgan Anaokulu Van-Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Van-Saray-Sırımlı İlkokulu |
| --- | --- |

| PROJENİN ÖZETİ | Kardeş okul projesi 27.11.2017 – 25.12.2017 tarihleri arasında yapılacak olup koordinasyon ve yürütmesini Korgan Anaokulu yapacaktır. İlk aşamada okuldaki tüm velilere haber verilip evde çocuklarının kullanmadıkları küçük gelen kıyafetlerini, kullanmadıkları oyuncaklarını 27.11.2017-08.12.2017 tarihleri arasında okulumuza göndermeleri istenecektir. Yine aynı süreç içerisinde gönüllülük esasına bağlı olarak yeni kıyafetler veya oyuncaklar alabilecekleri de velilere iletilecektir. Daha sonraki süreçte okulumuzda aile katılımı eşliğinde 11.12.2017 – 13.12.2017 tarihleri arasında çocuklarla beraber mektuplar hazırlanacaktır. Mektupların içeriğinde resimler, çocukların okulda yaptıkları etkinliklere dair resimler, ilçemizin anlatıldığı yazılar yer alacaktır. Son aşamada yine velilere haber verilip 14.12.2017 – 22.12.2017 tarihleri arasında gönüllülük esasına dayalı birer parça okul araç gereci göndermeleri istenecektir. Gelen kıyafetler, hazırlanan mektuplar ve toplanan okul araç gereçleri çocuklarla beraber paketlenip yine çocuklarla beraber 25.12.2017 tarihinde kargo yoluyla gönderilecektir. |
| --- | --- |

| FAALİYET NO. | FAALİYET ADI | FAALİYETİN YARARLANICILARI | İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR | FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kıyafet Toplama | Van Saray Sırımlı İlkokulu Öğrencileri | Korgan Anaokulu Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 27.11.2017 – 08.12.2017 |
| 2 | Mektup Yazma | Van Saray Sırımlı Anasınıfı Öğrencileri | Korgan Anaokulu | 11.12.2017 – 13.12.2017 |
| 3 | Okul Araç-Gereci ve Kitap Toplama | Van Saray Sırımlı İlkokulu Öğrencileri | Korgan Anaokulu Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 14.12.2017 – 22.12.2017 |
| 4 | Toplanan Kıyafet, Okul Araç-Gereç ve Hazırlanan Mektupların Gönderilmesi | Van Saray Sırımlı İlkokulu | Korgan Anaokulu | 25.12.2017 |

| PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ | Projenin izlenmesi, geliştirilmesi Proje takviminin oluşturulması Faaliyetleri koordine ederek projenin gelişimi ve sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi |
| --- | --- |

| PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR | Proje sonucunda ortaya çıkan çalışmanın diğer okullara örnek teşkil etmesi ve kardeş okul projesinin teşvik edilmesi beklenmektedir. |
| --- | --- |

| RİSKLER VE YÖNETİMİ | Projemiz her yönüyle öğrencilerimize katkı sağlayacaktır ama uygulama aşamasında her sınıfın planlanan faaliyetlere yeterli düzeyde ilgi göstermemeleri , velilerin ilgisizliği sorun oluşturacaktır. Bu tür olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla proje yönetim kurulu takibini yapacaktır. |
| --- | --- |

| SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | Her sene başka kardeş okul bulunarak projenin devamı sağlanabilir. |
| --- | --- |

| PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER |  |
| --- | --- |

| FAALİYET NO. | FAALİYET ADI | FAALİYET MAALİYETİ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kıyafet Toplama | - |
| 2 | Mektup Yazma | - |
| 3 | Okul Araç-Gereci ve Kitap Toplama | - |
| 4 | Toplanan Kıyafet, Okul Araç-Gereç ve Hazırlanan Mektupların Gönderilmesi | 200 TL |
| TOPLAM MAALİYET |  | 200 TL |

| PROJE YÜRÜTME KURULU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO. | AD SOYAD | GÖREVİ | OKULU |
| 1 | Sultan ACAR | Müdür | Korgan Anaokulu |
| 2 | İsmail BÖLEK | Öğretmen | Korgan Anaokulu |
| 3 | Esra YEŞİLÇAYIR | Öğretmen | Korgan Anaokulu |
| 4 | Selma AÇICI | Öğretmen | Korgan Anaokulu |

| İLETİŞİM BİLGİLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yasal Adı: |  | Korgan Anaokulu |  |
| Posta Adresi: |  | Tepe Mahalle Belediye Sokak NO:19 Korgan/ORDU |  |
| Telefon numarası: |  | 0(452) 671 52 19 |  |
| Faks numarası: |  | - |  |
| Kurumun e-posta adresi: |  | 964868@meb.k12.tr |  |
| Kurumun internet adresi: |  | http://korgananaokulu.meb.k12.tr |  |
| Proje Sorumluları İrtibat | Adı Soyadı | Selma AÇICI | Sultan ACAR |
|  | GSM | 0542 784 93 73 | 0505 923 67 52 |
|  | E-posta | selmabolgi@hotmail.com | sultanacar1983@gmail.com |

Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Korgan Anaokulu Müdürlüğü’nün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.

Sultan ACAR

Okul Müdürü

İmza