

|  |  |
| --- | --- |
| **İÇİNDEKİLER** | |
| **Projenin Adı** | **3** |
| **Projenin Türü** | **3** |
| **Proje Sahibi** | **3** |
| **Proje Dönemi** | **3** |
| **Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **3** |
| **Projenin Amaçları** | **3** |
| **Projenin Gerekçeleri** | **4** |
| **Projenin Yasal Dayanağı** | **4** |
| **Projenin Hedef Kitlesi** | **4** |
| **Proje Ortakları** | **4** |
| **Proje Özeti** | **4** |
| **Projenin Adımları/Aşamaları** | **5** |
| **Proje Yürütme Kurulunun Görevleri** | **7** |
| **Beklenen Çıktılar** | **7** |
| **Riskler ve Yönetimi** | **7** |
| **Sürdürülebilirlik** | **7** |
| **Projenin Maliyeti** | **8** |
| **Düşünceler** | **8** |
| **Proje Takvimi** | **8** |
| **Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri** | **9** |
| **Proje Görselleri** | **10** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ADI** | ANNEM KENDİNİ GELİŞTİRİYOR, GELECEĞİMİ ŞEKİLLENDİRİYOR |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN TÜRÜ** | * Veli eğitimi ve işbirliği projesi * Sosyal proje |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE SAHİBİ** | Beypınarı İlkokulu |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE DÖNEMİ** | 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ** | 13/11/2017-01/06/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ** | * Öğrenci ve annelerle birlikte nitelikli zaman geçirme fırsatı oluşturmak. * Annelere kendilerini geliştirme ve ifade edebilme becerisi kazandırmak. * Kendini geliştiren anneler sayesinde çocuk gelişimini olumlu etkilemek. * Belirli bir yörenin kültürüne alışmış anneleri yedi coğrafi bölgemizin kültürüyle de tanıştırmak. * Eğitim faaliyetlerine anne katılımı sağlamak. * Annelere kendini geliştirme, kendini ifade etme, farklı kültürleri tanıma, sosyalleşme, kendini tanıma, bakış açısını genişletme, yarışma becerisi, etkileşim, sorumluluk, birlikte hareket etme becerisi katmak. * Kendini geliştiren anneler sayesinde öğrencilerimizin sosyal, bilişsel,duyuşsal, zihinsel,dilsel, ahlak gelişimlerine katkı sağlamak. * Annelerin okulla, öğrencilerle, diğer velilerle, öğretmenle etkileşimi güçlendirmek, işbirliği sağlamak. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN GEREKÇELERİ** | * Yaşanılan çevre şartlarının imkanları kısıtlaması nedeniyle annelerin kendilerini geliştirmekte zorlanması. * Annelerin çocuklarla nitelikli vakit geçirememeleri * Çocukların beslenme ihtiyaçlarında görülen eksiklikler. * Annelerin çocuklarının yaptığı eğitsel çalışmalara destek olurken zorlanması, katılmak istememesi. * Öğrenci ve annelere farklı yöresel kültürleri tanıtıp ufuklarını geliştirme gerekliliği * Belirli bir çevreden çıkamayan anne ve çocukları farklı bir çevredeki anne çocuklarla sosyalleştirip, kaynaşmalarını sağlamanın yararları. * Paylaşma,birlik beraberlik, sosyal kültürel aktiviteler, sağlıklı beslenme, kültürel kaynaşım, anne çocuk birlikte etkinlik gerçekleştirememe gibi sorunların ortadan kaldırılması. * Eğitim de veli, öğrenci, öğretmen üçlemesinin faydaları. Yaşanılan yerin şartlarından dolayı babaların başka şehirlerde çalışmasından dolayı, çocukların anne desteğine eğitimde ve günlük hayatta çok daha fazla ihtiyaç duyması. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN YASAL DAYANAĞI** | Milli Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HEDEF KİTLESİ** | Öğrenciler, Anneler |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE ORTAKLARI** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ÖZETİ** | Proje Yürütme Komisyonu oluşturularak, proje taslağı hazırlanır. Proje için beş ayı kapsayan anneler ve çocuklarla birlikte yapılabilecek okulda toplanma etkinlikleri oluşturulur. Oluşturulan etkinlikler ve proje, velilere öğrencilere afiş ve tanıtım broşürleri ile duyurulur.  Hazırlanan anne katılımlı etkinliklerin anne ve çocuğun kişisel gelişimine, sosyalleşmesine, kaynaşmasına katkı sağlamasına özen gösterilir. Günü geldiğinde annelerin plan çerçevesinde hazırlanan etkinliğe katılım sağlamasına özen gösterilir. Her ay sırasıyla “ Annelerle yerli malı etkinliği gerçekleştirilerek, yedi coğrafi bölgemize ait yemeklerin yerli ürünlerimizin, yörelerimizin tanıtımının sağlaması”,” Annelere Kahvaltı Tabağı hazırlatma Yarışması düzenlenerek, sunumun ve protein değeri yüksek bir kahvaltının çocuk ve yetişkin sağlığı için öneminin verilmesi.” , “Annelerle geçmişten geleceğe oyunlar etkinliğiyle, sporun sağlık için önemi ve anneler ile çocuklara birlikte oyun oynama alışkanlığı kazandırılması.”, “Anne çocuk mektup arkadaşlığı etkinliğiyle, anne ve çocukların başka şehirden öğrenci ve anneleriyle mektuplaşarak, sosyalleşmelerinin ve kültürel etkileşimlerinin sağlanması” etkinlikleri belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Beş ayın sonunda annelerin son etkinliğinde şiirli, yarışmalı etkinlikte anneler katılım belgesi ve başarı durumuna göre ödüllendirme yapılır.  Projenin sonunda proje anneler, öğrenciler ve öğretmenlerle değerlendirilip sağladığı yararlar neticesinde proje yürütme komisyonu tarafından değerlendirilip raporlaştırılır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYETİN YARARLANICILARI** | **İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR** | **FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ** |
| 1 | Projenin hazırlanarak onaya sunulması | Öğrenci ve Anneler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 13-30 Kasım 2017 |
| 2 | Projenin ve uygulama takvimin öğrencilere ve velilere duyurulup, sürecin ayrıntılı hale getirilmesi. | Öğrenci ve Anneler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 5-8 Aralık 2017 |
| 3 | Annelerle yerli malı etkinliği gerçekleştirilerek, yedi coğrafi bölgemize ait yemeklerin yerli ürünlerimizin, yörelerimizin tanıtımının sağlaması | Öğrenci ve Anneler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 15 Aralık 2017 |
| 4 | Annelere Kahvaltı Tabağı hazırlatma Yarışması düzenlenerek, sunumun ve protein değeri yüksek bir kahvaltının çocuk ve yetişkin sağlığı için öneminin verilmesi. | Öğrenci ve Anneler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 12 Ocak 2018 |
| 5 | Annelerle geçmişten geleceğe oyunlar etkinliğiyle, sporun sağlık için önemi ve anneler ile çocuklara birlikte oyun oynama alışkanlığı kazandırılması. | Öğrenci ve Anneler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 23 Şubat 2018 |
| 6 | Anne çocuk mektup arkadaşlığı etkinliğiyle, anne ve çocukların başka şehirden öğrenci ve anneleriyle mektuplaşarak, sosyalleşmelerinin ve kültürel etkileşimlerinin sağlanması | Öğrenci ve Anneler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 23 Mart 2018 |
| 7 | Anneler Günü etkinliği düzenlenerek şiirli, şarkılı, annelerin yarıştığı, hediyelerin verildiği ve projeye destek veren annelerin ödüllendirildiği gün düzenlenmesi | Öğrenci ve Anneler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 11 Mayıs 2018 |
| 8 | Uygulanan projenin değerlendirilmesi ve raporlaştırılması | Öğrenci ve Anneler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 28 Mayıs-1 Haziran 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ** | * Proje Hazırlama ve Yürütme Komisyonunun Oluşturulması, * Proje taslağının hazırlanması, * Projeye son şeklinin verilmesi ve projenin onaylanması, * Proje tanıtım afişlerinin/broşür hazırlanması * Projeyi hazırlayarak Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi * Projenin tanıtılması, * Projenin uygulanması, * Proje sürecini takip ederek karşılaşılan sorunlara çözümler bulunması, * Projenin sonuçlanmasını sağlamak ve bilgileri ilgililerle paylaşmak. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR** | Öğrenci ve annelerin birlikte nitelikli zaman geçirebilecekleri ortamlar, zamanlar oluşturularak anne, öğrenci ve öğretmen kaynaşması sağlanır. Annelere kendini geliştirme, kendini ifade etme, farklı kültürleri tanıma, sosyalleşme, kendini tanıma, bakış açısını genişletme, yarışma becerisi, etkileşim, sorumluluk, birlikte hareket etme becerisi katmak. Annelere sağlıklı beslenme, farklı yemek kültürlerini öğrenme, spor yapma, çocuğuyla oyun oynama, sosyalleşeme, kendini doğru ifade etme alışkanlığı kazandırarak; çocukların gelişimini olumlu etkilemek.Yedi coğrafi bölgenin tanıtımını sağlamak,eğitim faaliyetlerine anne katılımı sağlamak ve annelerin okulla,öğrencilerle, diğer velilerle, öğretmenle etkileşimini güçlendirmek, işbirliği sağlamak. Kendini geliştiren anneler sayesinde öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, duyuşsal, zihinsel, dilsel, ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RİSKLER VE YÖNETİMİ** | Anne katılımı sağlamak ve faaliyetler için malzeme temininde eksiklikler sağlanabilir.  RİSK YÖNETİMİ: Bu aksaklıklar iyi bir planlama, iletişim ağının sıkı tutulması, gerekli dönütlerin zamanında alınması ile aşılabilir.Farklı şehirlerde yaşayan kişilerden destek alınarak riskler ortadan kaldırılabilir.Muhtemel risklere proje ekiplerince anında müdahale edilecektir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK** | Proje sürecinin sonunda annelerdeki olumlu gelişim süreci takip edilerek, proje her eğitim öğretim yılında sürdürülebilir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER** | Öğrencilerimizde görülen beslenme eksiklilikleri, sporun anne ve çocukların hayatında yer almaması, anne çocuk iletişiminin eksikliği, anne ve çocukların belirli bir çevrenin dışına çıkamamasından kaynaklı görüşlerinin dar olması, başka bölgeleri konuştuğumuzda karşılaşılan tepkilerden bunları duymadıkları sonucunun çıkması, katılınan bir gezi sonucunda öğrencilerin farklı tatları denemeye açık olmamasının gözlenmesi, annelerin kendilerine güvenmemeleri bizi bu projeyi hazırlayıp uygulamaya iten sebeplerdir. Proje başarı ile uygulanırsa hem anne hem çocuk gelişimine katkı sağlayacak olup, kadının toplumdaki değerine ve kendine güvenine olumlu katkı sağlayacaktır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYET MAALİYETİ** |
| **1** | Projenin ve uygulama takvimin öğrencilere ve velilere duyurulup, sürecin ayrıntılı hale getirilmesi. | 20 TL |
| **2** | Annelerle yerli malı etkinliği gerçekleştirilerek, yedi coğrafi bölgemize ait yemeklerin yerli ürünlerimizin, yörelerimizin tanıtımının sağlaması | 150 TL |
| **3** | Annelere Kahvaltı Tabağı hazırlatma Yarışması düzenlenerek, sunumun ve protein değeri yüksek bir kahvaltının çocuk ve yetişkin sağlığı için öneminin verilmesi. | 100 TL |
| **4** | Annelerle geçmişten geleceğe oyunlar etkinliğiyle, sporun sağlık için önemi ve anneler ile çocuklara birlikte oyun oynama alışkanlığı kazandırılması. | 5 TL |
| **5** | Anne çocuk mektup arkadaşlığı etkinliğiyle, anne ve çocukların başka şehirden öğrenci ve anneleriyle mektuplaşarak, sosyalleşmelerinin ve kültürel etkileşimlerinin sağlanması | 50 TL |
| **6** | Anneler Günü etkinliği düzenlenerek şiirli, şarkılı, annelerin yarıştığı, hediyelerin verildiği ve projeye destek veren annelerin ödüllendirildiği gün düzenlenmesi | 25 |
| **TOPLAM MAALİYET** | | 350 TL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULU** | | | |
| **SIRA NO.** | **AD SOYAD** | **GÖREVİ** | **OKULU** |
| **1** | **MERYEM KEPİR** | **Proje Sorumlusu** | **Beypınarı İlkokulu** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İLETİŞİM BİLGİLERİ** | | | |
| **Yasal Adı:** | | **TC**  **KORGAN KAYMAKAMLIĞI**  **BEYPINARI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ** | |
| **Posta Adresi:** | | **Beypınarı Merkez Mahallesi No:51 Korgan/ORDU** | |
| **Telefon numarası:** | | **04526882024** | |
| **Faks numarası:** | | **-** | |
| **Kurumun e-posta adresi:** | | **740635@meb.k12.tr** | |
| **Kurumun internet adresi:** | | **beypnarlkokulu@meb.k12.tr** | |
| **Proje Sorumluları İrtibat** | **Adı Soyadı** | **Meryem KEPİR** |  |
| **GSM** | **05343587329** |  |
| **E-posta** | **meryemkepir@hotmail.com** |  |

**Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.**

**Meryem KEPİR**

**Okul Müdürü**

**İmza**

**“1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE”**

**PROJE DEĞERLENDİRME FORMU**

**PROJENİN HAZIRLANDIĞI OKUL:**

**PROJENİN NUMARASI / ADI / ALANI :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ**  **(5 : Çokiyi - 4 : İyi - 3 : Yeterli - 2 : Az - 1 : Yetersiz)** | | **1-5 arası**  **Puan** |
| **1** | **Projenin özgünlüğü / üretkenlik** |  |
| **2** | **Yararlılık (ekonomik, sosyal)** |  |
| **3** | **Tutarlılık ve katkı** |  |
| **4** | **Uygulanabilir ve kullanışlı olması** |  |
| **5** | **Kaynak taraması** |  |
| **6** | **Çalışmayı destekleyecek gerekli verilerin toplanması** |  |
| **7** | **Özümseme ve hakimiyet** |  |
| **8** | **Sonuç ve açıklık** |  |
| **9** | **Hedef ve amaçlarına uygunluk** |  |
| **10** | **Yaygınlaştırma** |  |
| **TOPLAM** | |  |

**Adı Soyadı İmza**