

|  |  |
| --- | --- |
| **İÇİNDEKİLER** | |
| **Projenin Adı** | **3** |
| **Projenin Türü** | **3** |
| **Proje Sahibi** | **3** |
| **Proje Dönemi** | **3** |
| **Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **3** |
| **Projenin Amaçları** | **3** |
| **Projenin Gerekçeleri** | **3** |
| **Projenin Yasal Dayanağı** | **4** |
| **Projenin Hedef Kitlesi** | **4** |
| **Proje Ortakları** | **4** |
| **Proje Özeti** | **4** |
| **Projenin Adımları/Aşamaları** | **4** |
| **Proje Yürütme Kurulunun Görevleri** | **5** |
| **Beklenen Çıktılar** | **6** |
| **Riskler ve Yönetimi** | **6** |
| **Sürdürülebilirlik** | **6** |
| **Projenin Maliyeti** | **6** |
| **Düşünceler** | **6** |
| **Proje Takvimi** | **7** |
| **Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri** | **7** |
| **Proje Görselleri** | **10** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ADI** | EĞİTİMİME GÖNÜL VER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN TÜRÜ** | Sosyal Sorumluluk Projesi |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE SAHİBİ** | Beypınarı İlkokulu |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE DÖNEMİ** | 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ** | 1/11/2017-25/05/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ** | Öğrencilerimizin sosyal, kültürel,bilişsel, psikolojik gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak, destek verecek gönüllülere ulaşabilmek. Öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlacak, onlara öğretmek istedikleri bir kazanımı, etkinliği, günlük hayat becerisini hazırlayacak gönüllüler sayesinde, eğitimlerini her açıdan desteklemek. Öğrencilerimiz ve eğitim gönüllerini bir plan program dahilinde bir araya getirmek. Bu proje kapsamında öğrencilere psikoloji, kişisel temizlik, halı dokuma, origami, akıl oyunları, uçurtma yapımı, mutfak becerileri, bitki yetiştirme, meslek tanıtımı, drama eğitimi gibi konularda eğitim vermek amaçlanmaktadır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN GEREKÇELERİ** | Öğrenci profilimiz incelendiğinde eğitim öğretim programının onların eğitimi açısından yeterli olmadığı görülmüştür. Öğrencilerimizin aile yapısı (anne babaların ayrı olması, istismar, babaların uzakta çalışması, ailelerin temel becerileri çocuklara kazandırmaması vb.), yaşadığı çevredeki imkanların kısıtlılığı, çok yönlü gelişmiş bireyler yetiştirmenin faydaları, bakış açılarını ve yeteneklerini fark edip geliştirmenin sağlayacağı yararlar düşünüldüğünde bu eğitimleri verecek gönüllülere ulaşmak gereklidir. Öğrencilerimizin kurslara gidecek, psikolojik destek alacak, sosyal kültürel sportif faaliyetlere katılabilecek imkanlarının olmaması gibi nedenler de eklenince bu proje öngörülmüştür. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN YASAL DAYANAĞI** | Milli Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HEDEF KİTLESİ** | Öğrenciler |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE ORTAKLARI** | İlçe genelinde meslek erbapları, öğrenci velileri, ülke genelinde destek alınabilen eğitimciler ve diğer meslek gurupları. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN ÖZETİ** | Proje Yürütme Komisyonu oluşturularak, proje taslağı hazırlanır. Proje onaya sunulur ve onaylanırsa, proje veli ve öğrencilere Proje Yürütme Kurulu tarafından tanıtılır. Proje sayesinde bir çok eğitim gönüllüsüne ulaşabilmek için tanıtım ağı genişletilir, yardım alınabilecek kişilere ulaşılır. Hazırlanan plan ve program çerçevesinde , eğitim gönüllüleri ve öğrenciler bir araya getirilir. Etkinliğin gerçekleşeceği zaman aralığı ve etkinlik sırası eğitim verecek gönüllülerin programına göre Proje Yürütme Kurulu tarafından planlanır. Okula gelebilecek durumda olan gönüllüler okula davet edilir, gelemeyecek durumda olanlar internet üzerinden görüntülü görüşme sağlanır. Öğrencilerin bu yöntemle eğitim almaları sağlanır. Eğitimler sadece eğitsel kapsamlı olmayıp, günlük yaşam becerileri kazandırmak amacıyla da verilebilir. Bu proje kapsamında öğrencilere psikoloji, kişisel temizlik, halı dokuma, origami, akıl oyunları, uçurtma yapımı, mutfak becerileri, bitki yetiştirme, meslek tanıtımı, drama eğitimi gibi konularda eğitim vermek amaçlanmaktadır. Uygulanan proje süreç sonunda Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip, raporlaştırılır. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYETİN YARARLANICILARI** | **İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR** | **FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ** |
| 1 | Projenin hazırlanarak onaya sunulması | Öğrenciler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 1-30 Kasım 2017 |
| 2 | Proje Yürütme Kurulu tarafından Projenin tanıtım afişleri, broşür ve tanıtım videoları ile veli,öğrenci ve eğitim verecek gönüllülere duyurulup, tanıtılması. | Öğrenciler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 5-15Aralık 2017 |
| 3 | Projeye destek verecek gönüllülerle proje takvimi oluşturulması, takvimin duyurulması | Öğrenciler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 18-29 Aralık 2017 |
| 4 | Projenin uygulanması | Öğrenciler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 1 Ocak -25 Mayıs 2018 |
| 5 | Projeye katılanlara katılım belgesi verilmesi,Projenin değerlendirilip, raporlaştırılması. | Öğrenciler | İlçe genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar | 28-31 Mayıs 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ** | * Proje Hazırlama ve Yürütme Komisyonunun Oluşturulması, * Proje taslağının hazırlanması, * Projeye son şeklinin verilmesi ve projenin onaylanması, * Proje tanıtım afişlerinin/broşür hazırlanması * Projeyi hazırlayarak Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesi * Projenin tanıtılması, * Projenin uygulanması, * Proje sürecini takip ederek karşılaşılan sorunlara çözümler bulunması, * Projenin sonuçlanmasını sağlamak ve bilgileri ilgililerle paylaşmak. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR** | Öğrencilerin psikolojik, sosyal,kültürel, sportif, günlük yaşam becerileri, bilişsel, duyuşsal alanlarda eğitimlerinin gönüllülerce desteklenmesi. Bir çok alanda eğitilmiş birikimli nesillerin yetiştirilmesi. Gönüllülerce desteklenecek eğitimlerle öğrenci ve gönüllülerin buluşturulmasının sağlanması.Öğrencilerin bulundukları olumsuz çevre koşullarının gelişimlerini, olumsuz etkilemesinin azaltılması. Yaşam becerileri kazanmış, sosyalleşmiş nesiller yetiştirilmesinin amaçlanması.Öğrencilerimizin sorunlarının farkında, sorunlarıyla mücadele edebilen, sorumluluk sahibi, yeteneklerinin farkında, becerilerini kullanabilme alışkanlıkları olan bireyler olmasının sağlanması. Öğrencilerin bakış açılarının çevreleriyle sınırlı kalmasının engellenmesi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RİSKLER VE YÖNETİMİ** | Eğitim verecek gönüllülere ulaşmakta, onları okulumuza getirtmekte zorluk yaşayabiliriz.  RİSK YÖNETİMİ: Bu aksaklıklar iyi bir proje tanıtım ağı kurularak, verielecek desteklerle aşılabilir.Muhtemel risklere proje ekiplerince anında müdahale edilecektir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK** | Proje her eğitim öğretim yılında sürdürülebilir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER** | Öğrenci profilimiz gözlendiğinde bazı çocukların annelerinin yanlarında yaşamadığı,bazı çocukların babalarının hapiste olduğu, bazılarının başka şehirlerde çalıştığı gözlemlenmiştir. Yaşanılan çevrenin koşulları ve birleştirilmiş sınıf olmanın olumsuzlukları düşünüldüğünde PDR desteği, pedogojik destek alınması gerektiği, işin uzmanlarından hijyen sağlıklı yaşam becerisi alınması gerektiği düşünülmüştür. Çocukların kültürel sportif etkinliklere katılamaması, kurslara gidememesi gibi sonuçlar da o zaman bu eğitimi verebilecek yeterlilikteki gönüllüleri davet edebileceğimiz fikrini oluşturmuştur. Gelemeyecek durumda olanlarla da internet ortamından görüntülü etkinlikler oluştururlacaktır. Her gönüllü projeye destek verip, öğrencilerimize sahip olduğu bilgi ve beceriyi aktarıp, onların öğrenmelerine katkı sağlayabilir. Bu nedenle sosyal sorumluluk projesidir. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYET NO.** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYET MAALİYETİ** |
| **1** | Projenin tanıtım afişleri, broşür ve tanıtım videoları ile veli,öğrenci ve eğitim verecek gönüllülere duyurulup, tanıtılması. | 50 TL |
| **2** | Projeye destek verecek gönüllülerle proje takvimi oluşturulması, takvimin duyurulması | 20 TL |
| **3** | Projenin uygulanması | 300 TL |
| **4** | Projeye katılanlara katılım belgesi verilmesi,Projenin değerlendirilip, raporlaştırılması. | 100 TL |
| **TOPLAM MAALİYET** | | 470 TL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJE YÜRÜTME KURULU** | | | |
| **SIRA NO.** | **AD SOYAD** | **GÖREVİ** | **OKULU** |
| **1** | **MERYEM KEPİR** | **Proje Sorumlusu** | **Beypınarı İlkokulu** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İLETİŞİM BİLGİLERİ** | | | |
| **Yasal Adı:** | | **TC**  **KORGAN KAYMAKAMLIĞI**  **BEYPINARI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ** | |
| **Posta Adresi:** | | **Beypınarı Merkez Mahallesi No:51 Korgan/ORDU** | |
| **Telefon numarası:** | | **04526882024** | |
| **Faks numarası:** | | **-** | |
| **Kurumun e-posta adresi:** | | **740635@meb.k12.tr** | |
| **Kurumun internet adresi:** | | **beypnarlkokulu@meb.k12.tr** | |
| **Proje Sorumluları İrtibat** | **Adı Soyadı** | **Meryem KEPİR** |  |
| **GSM** | **05343587329** |  |
| **E-posta** | **meryemkepir@hotmail.com** |  |

**Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.**

**Meryem KEPİR**

**Okul Müdürü**

**İmza**

**“1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE”**

**PROJE DEĞERLENDİRME FORMU**

**PROJENİN HAZIRLANDIĞI OKUL:**

**PROJENİN NUMARASI / ADI / ALANI :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ**  **(5 : Çokiyi - 4 : İyi - 3 : Yeterli - 2 : Az - 1 : Yetersiz)** | | **1-5 arası**  **Puan** |
| **1** | **Projenin özgünlüğü / üretkenlik** |  |
| **2** | **Yararlılık (ekonomik, sosyal)** |  |
| **3** | **Tutarlılık ve katkı** |  |
| **4** | **Uygulanabilir ve kullanışlı olması** |  |
| **5** | **Kaynak taraması** |  |
| **6** | **Çalışmayı destekleyecek gerekli verilerin toplanması** |  |
| **7** | **Özümseme ve hakimiyet** |  |
| **8** | **Sonuç ve açıklık** |  |
| **9** | **Hedef ve amaçlarına uygunluk** |  |
| **10** | **Yaygınlaştırma** |  |
| **TOPLAM** | |  |

**Adı Soyadı İmza**